|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЧЕБОКСАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **НОВОШЕШМИНСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**  ул. Чапаева , 3 б, с. Чув.Чебоксарка  Новошешминский район ,423192 |  | **ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**  **ЯҢА ЧИШМӘ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЧАБАКСАР АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ**  **БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**  Чапай урамы, 3 б ,  Чабаксар авылы , Яңа Чишмә районы, 423192 |
| Новошешминский МР (ГЕРБ)111 |

\_\_\_\_\_\_\_\_тел.: (8-84348) 37-5-84, факс: (8-84348) 37-5-84,[Cheb.Nsm@tatar.ru](mailto:Cheb.Nsm@tatar.ru)\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР**

От 2 марта 2018 года № 5

**О создании противопаводковой комиссии**

В целях своевременного оказания помощи жителям, живущим в затопляемой зоне в период весеннего паводка **постановляю:**

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно приложению № 1.

2.Утвердить перечень мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведении весеннего паводка Приложение № 2.

4.Организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии, разработать инструкцию дежурного, способы соблюдения при возможном подтопления.

6.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Чебоксарского

сельского поселения: С.В.Моляков

Приложение № 1

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии**

**исполнительного комитета Чебоксарского сельского**

**поселения Новошешминского муниципального района**

**Республики Татарстан**

1.Гусляров Николай Силагорович – председатель комиссии

2.Николаев Николай Васильевич – заместитель пред.комиссии

3.Доронин Петр Иванович- член комиссии( по согласованию)

4.Ильин Валерий Егорович –член комиссии ( по согласованию).

5.Ерашова Татьяна Юрьевна – член комиссии ( по согласованию)

6.Охотников Владимир Александрович – член комиссии ( по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению № 5

от 2 марта 2018 г.

Утверждаю:

Глава Чебоксарского сельско-

го поселения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Моляков

Перечень мероприятий проводимых противопаводковой комиссией

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННЫЕ** | **СРОКИ** |
| 1. | Провести работу по очистке мостовых переходов, очистить водопропускные трубы мостовых переходов. | Члены комиссии  Охотников В.А.  Доронин П.И.  Гусляров Н.С. | 25.03.2018 |
| 2. | Очистить сваи моста через плотину с.Рус.Чебоксарка | Члены комиссии  Охотников В.А.  Доронин П.И.  Гусляров Н.С. | До 25.03.18 |
| 3. | Провести подворный обход и проинформировать жителей села о правилах поведения во время весеннего паводка | Члены комиссии  Охотников В.А.  Доронин П.И. | До 25.03.2018 |
| 4. | Эвакуируемых жителей населенного пункта из подтопленных мест разместить в здании Рус. Чебоксарского СК | Доронин П.И. | Во время паводка |
| 5. | Привлечь транспорт организаций для перевозки эвакуируемых людей в количестве 2 едениц | Председатель комиссии  Гусляров Н.С. | 21.03.2018 |
| 6 | Передавать информацию о возможном подтоплении в районную противопаводковую комиссию | Председатель комиссии  Гусляров Н.С. | По мере необходимости |