__________тел.: (8-4348) 3-44-16, факс: (8-4348) 3-44-10; Lenin.nsm@tatar.ru_____________

| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.40 лет Победы, дом 32 с. Ленино,423181 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯҢА ЧИШМӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЛЕНИНО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Җиңүнең 40 еллыгы урамы, 32 Ленино авылы,423181 |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                  КАРАР

от «09» марта 2021 года                                                                       № 5

«О проведении  противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Ленинское сельское поселение» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан»

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, в целях своевременного оказания помощи жителям, живущим в затопляемой зоне в период весеннего паводка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить состав   противопаводковой комиссии (приложение №1).

2.Утвердить план мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения весеннего паводка 2021 года на территории Ленинского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (приложение №2).

3.Утвердить список жителей села, проживающих в зоне подтопления (приложение №3).

4.Провести предупредительные противопаводковые мероприятия согласно утвержденного плана мероприятий.

5.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте Новошешминского муниципального района http://novosheshminsk.tatarstan.ru/ и на специальных информационных стендах на территории Ленинского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан	                                   	                          М.Г.Дубровина

Приложение № 1

к постановлению Исполнительного комитета

Ленинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

от 09 марта 2021 года №5

С О С Т А В

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

- Дубровина М.Г..-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

- Валасеев В.Г.- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ

Члены комиссии:

- Сабирова Г.Х.- секретарь исполкома -ответственный за оформление протоколов заседаний комиссий и выполнения принятых решений.

- Белозерцев М.П.= участковый  уполномоченный ОМВД России по Новошешминскому району- ответственный за охрану общественного порядка (по согласованию)

- Питеркина С.Ю- заведующая Ленинским МФЦ ответственная за эвакуацию населения по ул.  Центральная.

- Власова М.Н – зав садиком «Ляйсан» ответственная за эвакуацию населения по ул.40 лет Победы.

- Кондеева Л.А. -фельдшер Ленинского ФАП- ответственная за мед. обеспечение эваконаселения (по согласованию)

- Хасанов Р.Р.-  охранник МБОУ «Ленинская СОШ» - ответственный за обеспечение продовольственными товарами эваконаселения (по согласованию)

- Темирбулатов  К.Б.- заведующий Горшковским  сельским    клубом –  ответственный за обеспечение связи   ( по согласованию)

- Фагизова Г.А. заведующая Горшковским ФАП- ответственная   за мед. обеспечение эваконаселения (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению Исполнительного комитета

Ленинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

от 09 марта 2021 года №5

ПЛАН

мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения

весеннего паводка

| № п/п | Наименование мероприятий | исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести очистку водосточных труб для прохождения талых вод. | Администрация Ленинского СП | Март, апрель |
| 2. | Информирование населения о необходимости очистки выгребных ям и септиков частных домовладений в предпаводковый период | Администрация Ленинского СП | Апрель |
| 3 | Проинформировать население о правилах поведения во время весеннего паводка. Информацию разместить на информационных стендах, в зданиях учреждений, магазинах | Администрация Ленинского СП | Март, апрель |
| 4 | Провести подворный обход, обеспечить безопасность населения-пенсионеров, лиц пенсионного возраста, одиноких жителей села | Администрация Ленинского СП | До 26 марта |
| 5 | Провести родительское собрание в образовательных учреждениях (школа, детский сад) о поведении детей во время весеннего паводка | Валасеев В.Г., Власова М.Н. | До 30 марта |
| 6. | Рассмотреть и решить вопрос о привлечении населения на добровольной основе для проведения предупредительных и аварийно-спасательных работ | Администрация Ленинского СП | До 25 апреля |
| 7. | Заключение договоров с частными лицами об использование лодки в период весеннего паводка | Администрация Ленинского СП | До 25 апреля |
| 8. | Частному предпринимателю обеспечить магазин жизненно необходимыми продуктами на весь период паводка. | Частный предприниматель Арбузова Л.А., Трондин А.Н. | В паводковый период |
| 9. | Подготовить дежурные бригады с должностной инструкцией, обеспечить инструментами, баграми и шестами, приспособлениями и механизмами для устранения ледяных заторов в весенний паводок, с проведением инструктажа по технике безопасности | Администрация Ленинского СП | В паводковый период |
| 10. | Подготовить списки граждан, попадающих в предполагаемые зоны подтоплений | Администрация Ленинского СП | До 23 апреля |
| 11. | В период, предшествующий паводку, провести инструктажи с гражданами, попадающими в предполагаемые зоны подтоплений, под роспись с выдачей соответствующих памяток | Администрация Ленинского СП | До 25 апреля |
| 12. | Подготовить необходимую технику для ликвидации пожара на подтопляемой территории | Администрация Ленинского СП | До 25 апреля |
| 13. | Уточнить состав и провести тренировку по оповещению, сбору оперативной группы Ленинского сельского поселения | Администрация Ленинского СП | До 25 апреля |
| 14. | Организация наблюдения за уровнем подъема воды на реке | Администрация Ленинского СП | Ежедневно (утром, днем, вечером) |
| 15. | Обеспечить надлежащего санитарного состояния населенного пункта своевременной уборкой территорий от последствий паводковых вод. Усиление контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды. | Администрация Ленинского СП | Постоянно |
| 16. | Организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии | Администрация Ленинского СП | По мере прибавления уровня воды в реке |
| 17. | Эвакуируемых жителей населенного пункта из подтопленных мест разместить в здании МБОУ «Ленинская ООШ» | Администрация Ленинского СП | Во время паводка |
| 18. | Для перевозки эвакуируемых от мест подтопления в места размещения привлечь транспорт организаций, предприятий независимо от форм собственности. Ознакомить с графиком руководителей, чей транспорт будет задействован | Администрация Ленинского СП | Март, апрель |
| 19. | Произвести расчет сил и средств, предназначенных для проведения предупредительных противопадковых мероприятий, а также для ведения аварийно-спасательных работ при подтоплении, расчеты на выделение автотранспорта для проведения экстренных эвакомероприятий в связи с подтоплением. | Администрация Ленинского СП | Март |

Приложение № 3

к постановлению Исполнительного комитета

Ленинского сельского поселения

Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

от 09 марта 2021 года №5

СПИСОК ПОДТОПЛЯЕМЫХ ДОМОВ ПО ЛЕНИНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

НОВОШЕШМИНСКОГО РАЙОНА РТ

| № п/п | Ф.И.О Год рождения | Наименование Населенного пункта | Адрес место нахождения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чумаков Александр Иванович 1958 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.18 кв.2 |  |
|  | Чумакова Надежда Ивановна 1960г.р. | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.18 кв.2 |  |
| 2 | Чумакова Любовь Николаевна1963 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.18 кв.1 |  |
|  | Фагизова Мария Федоровна 1985 г.р. | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.18 кв.1 |  |
|  | Фагизов Артур Фанилевич 2004 г.р. | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.18 кв.1 |  |
|  | Фагизов Айдар Фанилевич 2007 г.р. | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.18 кв.1 |  |
|  | Фагизова Адиля Фанилевна 2011 г.р. | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.18 кв.1 |  |
| 3 | Чумаков Алексей Федорович 1987 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20Б |  |
|  | Чумакова Виктория Владимировна 1990 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20Б |  |
|  | Чумакова Полина Алексеевна 2009 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20Б |  |
|  | Чумакова Вероника Алексеевна 2010 | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20Б |  |
|  | Чумакова Дарина Алексеевна 2014 г.р. | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20Б |  |
|  | Чумакова Милена Алексеевна 2019 | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20Б |  |
| 4 | Темников Михаил Иванович 1964 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20 кв.1 |  |
|  | Темникова Светлана Владимировна 1968 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20 кв.1 |  |
|  | Темников Николай Михайлович 1988 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20 кв.1 |  |
| 5 | Майоров Николай Федорович 1962 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20 кв.2 |  |
|  | Майорова Ляйля Исхаковна 1970 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20 кв.2 |  |
|  | Полиневский Вадим Степанович 2009 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.20 кв.2 |  |
| 6 | Лаврова Татьяна Афанасьевна 1959 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.22 кв.2 |  |
|  | Лаврова Валентина Дмитриевна | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.22 кв.2 |  |
|  | Лаврова Лидия Дмитриевна 1984 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.22 кв.2 |  |
|  | Лавров Эмиль Дмитриевич 2013 | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.22 кв.2 |  |
| 7 | Саримов Миннеахтем Миниазданович 1957 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.22 кв.1 |  |
|  | Саримова Валентина Николаевна 1959 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.22 кв.1 |  |
|  | Саримов Альберт Миннеахтемович 1985 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.22 кв.1 |  |
|  | Саримов Ильфат Миннеахтемович 1986 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.22 кв.1 |  |
| 8 | Дубровин Валерий Иванович 1958 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.21 кв.2 |  |
|  | Дубровина Галина Михайловна 1967 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.21 кв.2 |  |
| 9 | Асадуллина Анна Афанасьевна 1954 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.21 кв. 1 |  |
|  | Асадуллин Риваль Рифнурович 1996 г.р | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.21 кв. 1 |  |
|  | Асадуллина Любовь Николаевна 1996 | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.21 кв. 1 |  |
|  | Асадуллин Камиль Ривалевич 2018г.р. | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.21 кв. 1 |  |
|  | Асадуллин Альберт Рифнурович 1992 г.р. | С. Ленино | Ул.40 лет Победы,д.21 кв. 1 |  |
| 10 | Гибадуллина Фания Шафигулловна 1963 г.р. | С.Ленино | Ул.40 лет Победы, д.28 |  |

ИТОГО: ДОМОВ -6

КВАРТИР -8

ЖИЛЬЦОВ -35 ЧЕЛОВЕК