ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                КАРАР

от «__» января 2022 года       	                                                                 № ____

Об утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность на 2022-2026 годы»

В целях реализации государственной политики в области пожарной безопасности, направленной на снижение риска возникновения пожаров, уменьшение числа погибших, пострадавших от них людей, наносимого материального ущерба от последствий пожара, повышению боеготовности сил и средств противопожарной службы Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность на 2022-2026 годы».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений района обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренные в рамках указанной программы.

3. Финансово бюджетной палате Новошешминского муниципального района Республики Татарстан ежегодно при формировании бюджета района на очередной финансовый год предусматривать выделение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность на 2022-2026 годы» с учетом возможностей и в пределах средств, направляемых на эти цели из муниципального бюджета.

4. Предложить руководителям предприятий и организаций района независимо от их организационно-правовой формы обеспечивать своевременное выполнение мероприятий программы за счет средств бюджета района и внебюджетных источников.

5. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 19.02.2018 № 86 ««Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на 2018-2021 годы»»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию.

Руководитель	                                                                                    Р.Р. Фасахов

Утверждена постановлением Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от «__» января 2022 года № ___

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Пожарная безопасность на 2022-2026 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность на 2022-2026 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Решение коллегии Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Татарстан от 15 октября 2004 года № 7-04 «О проводимой пожарно-профилактической работе и задачах по совершенствованию деятельности органов государственного пожарного надзора» |
| Разработчик программы | Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, 124 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ |
| Цели программы | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищенности граждан, предприятий, учреждений и других организаций Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а так же повышения боеготовности сил и средств противопожарной службы и других видов пожарной охраны |
| Задачи программы | 1. Совершенствование пропаганды противопожарных знаний в средствах массовой информации и повышение эффективности обучения населения мерам пожарной безопасности. 2. Реализация системы мер по совершенствованию организаций профилактики, противопожарной защиты и тушения пожаров в населенных пунктах и на объектах. 3. Создание условий для развития системы ведомственной, муниципальной, частной, добровольной пожарной охраны и организаций пожарной охраны. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022-2026 годы: I этап – 2022-2023г.; II этап – 2024-2026 года. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение риска пожаров на территории Новошешминского муниципального района, уменьшение числа погибших и сокращение материальных потерь от пожаров. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новошешминского муниципального района РТ, межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, финансово бюджетная палата Новошешминского муниципального района |

Глава 1

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Федеральными законами «О пожарной безопасности» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на органы местного самоуправления возложены вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в пределах муниципальных образований. Реализация положений законодательства на территории Новошешминского муниципального района Республики Татарстан не может быть осуществлена без финансовых затрат из средств муниципального бюджета. Программа по приоритетным направлениям совершенствования защиты населения и территории Новошешминского муниципального района от пожаров разработана в соответствии с законами Российской Федерации и Республики Татарстан «О пожарной безопасности» межрайонное отделением надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан с участием заинтересованных управлений, отделов и организаций Новошешминского муниципального района.

Современный этап развития общества характеризуется устойчивым и динамичным ростом опасности возникновения пожаров, сопровождающихся увеличением количества жертв и размеров наносимого материального ущерба.

Существующая тенденция определяется целым рядом объективных факторов: появлением новых технологий и материалов, ростом масштабов производства, усложнением техники и оборудования, а также старением и износом основных производственных фондов, транспортных средств и т.д. Кроме того, существенно влияет на обстановку с пожарами и социальная незащищенность населения, рост таких деструктивных явлений, как пьянство и алкоголизм, наркомания.

Анализ состояния пожарной безопасности в Новошешминском муниципальном районе показывает, что ежегодно в районе происходит до 30 пожаров, на которых гибнет до 1 человек, а также имеются факты получения травм различной степени тяжести. При этом наблюдается крайне негативная тенденция увеличения числа пожаров по вине людей в нетрезвом состоянии.

Наибольшее количество пожаров здесь возникает по причине неосторожного обращения с огнем, неисправностью электрических сетей, что вызвано нарушением сроков проведения капитального и профилактического ремонта из-за отсутствия своевременного финансирования. В связи с этим электрооборудование эксплуатируется с грубыми нарушениями правил устройств электроустановок, а электросети в жилых домах старой постройки не соответствуют требованиям для эксплуатации современных бытовых приборов.

Такое положение дел сложилось вследствие того, что защищенность объектов и населенных пунктов от пожаров в сельской местности находится на недостаточном уровне и не может удовлетворять современным требованиям.

Одной из основных составляющих противопожарной защиты в сельской местности являются добровольные пожарные формирования.

Это связано, прежде всего, с тем, что вследствие удаленности населенных пунктов и объектов, расположенных в сельской местности, от места дислокации 124 ПСЧ в большинстве случаев решающая роль в организации тушения и недопущении развития пожаров на первоначальном этапе возлагается именно на добровольные пожарные формирования, основную массу которых составляют подразделения добровольной пожарной охраны сельскохозяйственных предприятий.

В целом ликвидация пожаров зависит от четкости и своевременности их действий, что безусловно, отражается на последствиях пожаров, то есть на своевременном спасении человеческих жизней и сохранении материальных ценностей.

В свою очередь боеготовность добровольных пожарных формирований зависит от ряда условий, таких как наличие и исправность пожарной техники, ее хранения в отдельных отапливаемых боксах, организация круглосуточного дежурства, наличие телефонной и радиосвязи, обученность и социальные гарантии членов добровольной пожарной охраны.

Вместе с тем переход к новым рыночным отношениям привел к нерентабельности, банкротству и ликвидации, смене форм собственности ряда сельскохозяйственных предприятий, на балансе которых находились добровольные пожарные формирования. В результате этого боеготовность и материально-техническое снабжение добровольных пожарных формирований сельскохозяйственных предприятий продолжает ухудшаться.

В связи с введением в действие с 1 января 2006 года Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, внесенными в ст.83 и 85 данного закона, на муниципальные образования возлагаются дополнительные полномочия в вопросах обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

Для обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов Новошешминского муниципального района предусматривается создание в населенных пунктах подразделений муниципальной пожарной охраны на базе имеющейся техники сельхозпредприятий, путем заключения договоров и соглашений о распределении полномочий и обязанностей по содержанию формирований.

В связи с этим, межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы и 124 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ предлагает продолжить работу, направленную на создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности и защищенности граждан, предупреждения и смягчения последствий пожаров.

В программе основное значение придается мерам предупредительного характера, направленным на заблаговременное осуществление мероприятий по предотвращению (снижению вероятности) возникновения пожаров, уменьшению воздействия поражающих факторов на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Выполнение данной программы в полном объеме позволит значительно повысить уровень противопожарной защиты и технической укрепленности объектов с массовым пребыванием людей и населенных пунктов, не допустить нецелевой использование финансовых средств, направленных на выполнение противопожарных мероприятий.

Мероприятия программы объединены в 4 разделах:

1.Организационные мероприятия и информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

2. Противопожарная защита образовательных учреждений;

3. Противопожарная защита учреждений по делам молодежи и спорту;

4. Противопожарная защита учреждений культуры;

В результате реализации программы ожидается:

снижение уровня риска возникновения пожаров и их количества на основе системы проведения предупредительных мероприятий и обучения населения;

уменьшение гибели и травмированию людей;

сокращения ежегодных материальных потерь от пожаров и их стабилизация.

Таким образом, реализация программных мероприятий обеспечит необходимую координацию деятельности органов управления противопожарной службы, взаимодействие сил оперативного реагирования и эффективное использование технических средств при возникновении пожаров, будет способствовать повышению уровня противопожарной защиты населения, территорий и населенных пунктов Новошешминского муниципального района Республики Татарстан.

Глава 2

Анализ противопожарного состояния учреждений с массовым пребыванием людей

За последние три года реализовано большое количество мероприятий по улучшению пожарной безопасности образовательных учреждений: все объекты общеобразовательных учреждений оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, ПАК «Стрелец - Мониторинг», пожарные шкафы укомплектованы пожарным инвентарем, все объекты укомплектованы первичными средствами пожаротушения, производятся замеры сопротивления изоляции жил электропроводов, деревянные конструкции чердачных помещений обрабатываются огнезащитным составом.

Учреждения здравоохранения всегда требуют особого внимания в части обеспечения пожарной безопасности, так как в них сосредоточено большое количество людей, в основном с различными отклонениями здоровья, а также тяжелобольных. Возникновение пожаров в данных учреждениях, как показывает практика, всегда приводит к трагическим последствиям – массовая гибель и травмированию людей, резко отрицательный резонанс общественности. Поэтому, принятие всех возможных мер по выполнению противопожарных мероприятий является необходимым условием для нормального функционирования лечебных учреждений. Всего в Новошешминском муниципальном районе расположено 23 объекта, подведомственных ГУЗ «Центральная районная больница», 2 объекта с круглосуточным пребыванием людей. В учреждениях отсутствует или неисправна пожарная автоматика, отсутствует ПАК «Стрелец Мониторинг».   Поэтому, только при полном устранении нарушений противопожарных норм и соблюдении строгого противопожарного режима, возможно обеспечить безопасность людей в учреждениях здравоохранения. Выполнение в 2022-2026 г.г. мероприятий раздела № 3 настоящей целевой программы позволит снизить вероятность возникновения пожаров и повысит противопожарную защищенность учреждений «ГУЗ Новошешминская ЦРБ».

В настоящее время в с. Новошешминск расположено 2 объекта отдела по делам молодежи, спорту и развития туризму, на которых в 2013 году установлены 2 ПАК «Стрелец Мониторинг», требующие в последующем денежных средств на их обслуживание.

Глава 3

Противопожарное состояние сельских поселений

На территории Новошешминского муниципального района Республики Татарстан осуществляют свою деятельность 15 исполнительных комитетов сельских поселений (30 населенных пунктов). Исторически сложилось так, что районный центр – с. Новошешминск расположен в центре Новошешминского района. Площадь района составляет 1327 км. Расстояние от с. Новошешминск до наиболее удаленного населенного пункта составляет 40 км.

В настоящее время, в части реализации постановления КМ РТ № 845 от 25.11.1997 в Новошешминском муниципальном районе функционируют 16 добровольных пожарных формирований и 1 ППС РТ ОП с. Зиреклы.

Так же, действующими правилами пожарной безопасности в РФ установлено, что во всех населенных пунктах должны иметься пожарные мотопомпы. В 2010 г. все имеющиеся сельские поселения в Новошешминском муниципальном районе закупили пожарные мотопомпы в количестве 36 штук на общую сумму 590 тыс. руб.

Пожарные гидранты установлены в 30 населенных пунктах, но не соответствует нормативным документам. При этом, действующими строительными нормами установлено, что все строения в населенных пунктах должны быть обеспечены одним-двумя (в зависимости от плотности населения) источниками противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант или водоем) в радиусе 200 метров.

Информирование населения о мерах пожарной безопасности является важным средством снижения количества пожаров в жилом секторе и на производстве. В настоящее время лишь в отдельных поселениях имеются уголки и стенды пожарной безопасности. Это означает, что информационные письма, объявления отдела надзорной деятельности, памятки о мерах пожарной безопасности для граждан до населения не доводятся, соответственно, информированность граждан о мерах безопасности и о порядке взаимодействия с органами надзорной деятельности и 124 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ снижается.

Глава 4

Мероприятия по реализации целевой программы Пожарная безопасность в Новошешминском муниципальном районе на 2022-2026 годы»

Раздел I: Организационные мероприятия и информационное обеспечение в области пожарной безопасности.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и введение в действие нормативных актов, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие координации органов управления города и района в сфере пожарной безопасности | Органы местного самоуправления, МОНД, УГОЧС, отделы и управления муниципального района | 2022-2026г.г. | По смете текущих расходов |
| 2 | Разработка планов взаимодействия по предупреждению пожаров и организации пожаротушения с отделами, управлениями, организациями города и района | МОНД, УГОЧС, отделы и управления муниципального района | 2022-2026г.г. | - |
| 3 | Издание печатного материала в периодической рубрике «служба 01 сообщает» в газете «Шешминская новь», на сайте Новошешминского муниципального района РТ | Редакция газеты, МОНД, ВДПО | 2022-2026г.г. | За счет средств редакции |
| 4 | Установка стендов на противопожарную тематику в местах общего пользования | Хозяйствующие субъекты, органы местного самоуправления | 2022-2026г.г. | За счет средств хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления |
| 5 | Обучение руководителей учреждений с массовым пребыванием людей и производственных предприятий по программам пожарно-технического минимума | МОНД, ВДПО, предприятия, отделы и управления муниципального района | 2022-2026г.г. | За счет средств учреждений и предприятий |
| 6 | Размещение наружной наглядной агитации и информации на транспорте общего пользования | МОНД, ВДПО | 2022-2026г.г. | За счет средств ВДПО |

Раздел II: Противопожарная защита образовательных учреждений Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан

| № п/п. | Наименование мероприятия | Школы | ДОУ | Среднетехнические учреждения (техникумы, училища) | Общежития | Год выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество объектов | 21 | 19 |  |  |  |  |
| 2 | Количество объектов, состояние электрооборудования которых требует капитального ремонта/общая стоимость работ (руб.) | 3/638000 | 2/578000 |  |  | 2022-2024 | МБ |
| 3 | Количество объектов, которые необходимо оборудовать АПС/ общая стоимость работ (руб.) | 1/60000 | 4/317000 |  |  | 2022 | МБ |
| 4 | Количество объектов, на которых необходимо произвести ремонт (замену) АПС/ общая стоимость работ (руб.) | 11/1690 | 6/48000 |  |  | 2022-2025 | МБ |
| 5 | Количество объектов, на которых необходимо обслуживание АПС/общая стоимость работ (руб.) | 21/378000 378000 378000 378000 378000 | 19/342000 342000 342000 342000 342000 |  |  | 2022 2023 2024 2025 2026 | МБ |
| 6 | Количество объектов, на которых необходимо обслуживание системы ПАК «Стрелец Мониторинг»/общая стоимость работ (руб.) | 21/504000 504000 504000 504000 504000 | 19/456000 456000 456000 456000 456000 |  |  | 2022 2023 2024 2025 2026 | МБ |
| 7 | Количество объектов и площадь строительных конструкций (кв .м.), подлежащих обработке огнезащитным составом/ общая стоимость работ (руб.) | 8/14812кв.м./840600 600000 600000 600000 600000 | 4/8212кв.м./410600 400000 400000 400000 |  |  | 2022 2023 2024 2025 2026 | МБ |
| 8 | Необходимо приобрести первичные средства пожаротушения (шт.)/ стоимость (руб.) | 11/13200 15/18000 15/18000 15/18000 15/18000 | 14/16800 15/18000 15/18000 15/18000 15/18000 |  |  | 2022 2023 2024 2025 2026 |  |
| 9 | Установка ПГ (шт.)/ стоимость (руб.) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Установка ПВ (шт.)/ стоимость (руб.) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Количество внутренних противопожарных кранов, которые необходимо оборудовать пожарными рукавами и стволами (шт.)/ стоимость (руб.) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Иные мероприятия | 900000 | 700000 |  |  | 2023-2026 | МБ |

Раздел III: Противопожарная защита подведомственных учреждений отдела по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п. | Наименование мероприятия | МБУ «СШ НМР РТ» | Лыжная база «Сосновка | Год выполнения | МБУ МПК «Ажаган» (ОДУ «Факел» | Год выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество объектов | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 2 | Количество объектов, состояние электрооборудования которых требует капитального ремонта/общая стоимость работ (руб.) | - | - |  | 2/980000 | 2022 | МБ |
| 3 | Количество объектов, которые необходимо оборудовать АПС/ общая стоимость работ (руб.) | 1 | 1/100000 | 2024 | 2/1,2 млн руб | 2022 | МБ |
| 4 | Количество объектов, на которых необходимо произвести ремонт (замену) АПС/ общая стоимость работ (руб.) | 2/700000 |  | 2025 | - |  | МБ |
| 5 | Количество объектов, на которых необходимо обслуживание АПС/общая стоимость работ (руб.) | 2/180000 | 1/60000 | 2022-2026 | 3/405,00 | 2022-2026 | МБ |
| 6 | Количество объектов, на которых необходим вывод сигнала о пожаре в ближайшее подразделение противопожарной службы/ общая стоимость работ (руб.) | - | 1 |  | 2/170,00 |  | МБ |
| 6.1 | В том числе на систему ПАК «Стрелец Мониторинг» | - | 1/60000 | 2023 | 2/170,00 | 2022 | МБ |
| 7 | Количество объектов, которые необходимо оборудовать системой оповещения людей о пожаре/общая стоимость работ (руб.) | 1/400000 | - |  | 2/400,00 | 2022 | МБ |
| 8 | Количество объектов, на которых необходимо обслуживание систем оповещения людей о пожаре/общая стоимость работ (руб.) | 2/72000 | 1/36000 | 2022-2026 | 3/120,00 | 2022 | МБ |
| 9 | Количество объектов и площадь строительных конструкций (кв .м.), подлежащих обработке огнезащитным составом/ общая стоимость работ (руб.) | - | - |  | 1/318кв.м-95,00 1/162кв.м- 62,00 | 2022 | МБ |
| 10 | Количество объектов, которые необходимо оборудовать наружным противопожарным водоснабжением (шт.)/стоимость (руб.) |  | 1 |  | 1/ (5,0млн,руб) | 2022 | МБ |
| 10.1 | Установка ПГ (шт.)/ стоимость (руб.) |  | 1/300000 | 2025 | 2 /379,00 | 2022 | МБ |
| 10.2 | Установка ПВ (шт.)/ стоимость (руб.) |  | 4 | 2025 | 3/1,5мл,руб |  | МБ |
| 11 | Количество внутренних противопожарных кранов, которые необходимо оборудовать пожарными рукавами и стволами (шт.)/ стоимость (руб.) | 47 62000р |  | 2022 | - |  | МБ |
| 12 | Необходимо приобрести первичные средства пожаротушения (шт.)/ стоимость (руб.) |  | 4/10000 | 2025 | 20/100,00 | 2022 | МБ |
| 13 | Иные мероприятия |  |  |  | 3/320,00 | 2022 |  |

Раздел IV: Противопожарная защита учреждений культуры Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п. | Наименование мероприятия | Культурно-зрелищные учреждения | Год выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество объектов | 25 |  |  |
| 2 | Количество объектов, состояние электрооборудования которых требует капитального ремонта/общая стоимость работ (руб.) | 1/38 000 1/38 000 1/38 000 - - | 2022 2023 2024 2025 2026 | МБ |
| 3 | Количество объектов, на которых необходимо произвести ремонт (замену) АПС/ общая стоимость работ (руб.) | 1/50 000 1/300 000 1/92 000 - - | 2022 2023 2024 2025 2026 | МБ |
| 4 | Количество объектов, на которых необходимо обслуживание АПС/общая стоимость работ (руб.) | 25/7 344 000 25/7 344 000 25/7 344 000 25/7 344 000 25/7 344 000 | 2022 2023 2024 2025 2026 | МБ |
| 5 | Количество объектов, на которых необходим вывод сигнала о пожаре в ближайшее подразделение противопожарной службы/ общая стоимость работ (руб.), в том числе на систему ПАК «Стрелец Мониторинг» | - 24/600 000 - - - | 2022 2023 2024 2025 2026 | МБ |
| 6 | Техобслуживание системы ПАК «Стрелец Мониторинг» | - 24/720 000 24/720 000 24/720 000 24/720 000 | 2022 2023 2024 2025 2026 | МБ |
| 7 | Количество объектов, которые необходимо оборудовать системой оповещения людей о пожаре/общая стоимость работ (руб.) | - 5/500 000 5/500 000 5/500 000 10/1 000 000 | 2022 2023 2024 2025 2026 | МБ |
| 8 | Количество объектов, на которых необходимо обслуживание систем оповещения людей о пожаре/общая стоимость работ (руб.) | - 5/180 000 5/180 000 5/180 000 10/360 000 | 2022 2023 2024 2025 2026 | МБ |
| 9 | Количество объектов и площадь строительных конструкций (кв.м.), подлежащих обработке огнезащитным составом/ общая стоимость работ (руб.) | - 3/879,4 кв. м./186 000 3/879,4 кв. м./186 000 3/879,4 кв. м./186 000 3/879,4 кв. м./186 000 | 2022 2023 2024 2025 2026 | МБ |

Заключение

В настоящей программе предусмотрены те вопросы, которые отнесены законодательством к вопросам местного значения поселений, городских округов и муниципальных районов, так как мероприятия программы направлены на защиту населения и территории района от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности. В настоящей программе не предусматривается выполнение мероприятий предприятиями и организациями, не являющимся муниципальными учреждениями. Немуниципальные организации и учреждения, а также субъекты предпринимательства обеспечивают необходимый уровень пожарной опасности на собственных территориях самостоятельно, и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

Реализация мероприятий муниципальной программы возможно лишь при устойчивом финансировании работы по их выполнению, из чего следует, что средства на реализацию программы необходимы предусматривать при разработке бюджета района и поселений.

Мероприятия раздела I главы 4 настоящей программы имеют организационно-информационный характер, и направлены на повышение эффективности взаимодействия органов власти и обеспеченности, а также на освещение проблемы в обеспечении пожарной безопасности и ходе их решения в средствах массовой информации.

Выполнение мероприятий, заложенных в разделах II-VI главы 4 настоящей программы, носит обязательный характер, так как данные мероприятия направлены на устранение существующих в настоящее время нарушений требований нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности. Соответственно, невыполнение их является административным правонарушением, а в определенных случаях и уголовным преступлением (при наличии признаков, предусмотренных УК РФ).

Контроль за реализацией программы осуществляют:

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новошешминского муниципального района Республики Татарстан;

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Татарстан;

Финансово-бюджетная палата Новошешминского муниципального района Республики Татарстан.

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Татарстан ежеквартально осуществляет сбор сведений о реализации настоящей программы, проверяет фактическое исполнение программных мероприятий при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору).

Финансово-бюджетная палата Новошешминского муниципального района Республики Татарстан осуществляет контроль за целевым использование выделяемых бюджетных средств на выполнение программных мероприятий.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новошешминского муниципального района Республики Татарстан проводит заслушивание руководителей-участков настоящей программы на заседания Комиссии, при необходимости вносит коррективы и принимает необходимые меры по соблюдению сроков, установленных в настоящей программе.